## ANIMA
REGION | PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | LOCALITE | NBRE DE MENAGE A ENROLER | NBRE DE MENAGE ENROLE | RESTE A ENROLER | OBSERVATIONS/ DIFFICULTES
KARA | DOUFELGOU | DOUFELGOU 2 | ANIMA | ANIMA 1 | 104 | 104 | 0
KARA | DOUFELGOU | DOUFELGOU 2 | ANIMA | ANIMA 2 | 107 | 107 | 0

## ATCHANGBADE
REGION | PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | LOCALITE | NBRE DE MENAGE A ENROLER | NBRE DE MENAGE ENROLE | RESTE A ENROLER | OBSERVATIONS/ DIFFICULTES
KARA | KOZAH | KOZAH 4 | ATCHANGBANDE | BÈBÈDA | 90
KARA | KOZAH | KOZAH 4 | ATCHANGBANDE | KOUDJOUKADA | 90
KARA | KOZAH | KOZAH 4 | ATCHANGBANDE | ATCHANGBADÈ | 90
KARA | KOZAH | KOZAH 4 | ATCHANGBANDE | BOUNOH | 130
KARA | KOZAH | KOZAH 4 | ATCHANGBANDE | TCHITCHAO-WAYA | 81

## BAGA
REGION | PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | LOCALITE | NBRE DE MENAGE A ENROLER | NBRE DE MENAGE ENROLE | RESTE A ENROLER | OBSERVATIONS/ DIFFICULTES
KARA | DOUFELGOU | DOUFELGOU 1 | BAGA | HOUNAHOU | 90
KARA | DOUFELGOU | DOUFELGOU 1 | BAGA | KIRGAH | 90
KARA | DOUFELGOU | DOUFELGOU 1 | BAGA | KOUDGOUA | 90
KARA | DOUFELGOU | DOUFELGOU 1 | BAGA | KOULINTE | 130
KARA | DOUFELGOU | DOUFELGOU 1 | BAGA | MARAGOU | 90
KARA | DOUFELGOU | DOUFELGOU 1 | BAGA | SAMARAGOU | 90

## DJAMDE
REGION | PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | LOCALITE | NBRE DE MENAGE A ENROLER | NBRE DE MENAGE ENROLE | RESTE A ENROLER | OBSERVATIONS/ DIFFICULTES
KARA | KOZAH | KOZAH 4 | DJAMDE | BOUNODA | 80
KARA | KOZAH | KOZAH 4 | DJAMDE | KPANDE-KOLI | 96
KARA | KOZAH | KOZAH 4 | DJAMDE | YAKA-WAYA | 87
KARA | KOZAH | KOZAH 4 | DJAMDE | BOUDA | 98
KARA | KOZAH | KOZAH 4 | DJAMDE | PIYAYO | 166
KARA | KOZAH | KOZAH 4 | DJAMDE | SINTCHI | 90
KARA | KOZAH | KOZAH 4 | DJAMDE | TOUNBOUA | 85

## KATCHAMBA
REGION | PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | LOCALITE | NBRE DE MENAGE A ENROLER | NBRE DE MENAGE ENROLE | RESTE A ENROLER | OBSERVATIONS/ DIFFICULTES
KARA | DANKPEN | DANKPEN 1 | KATCHAMBA | FABRIDO | 143
KARA | DANKPEN | DANKPEN 1 | KATCHAMBA | DJABOKOU | 130
KARA | DANKPEN | DANKPEN 1 | KATCHAMBA | KOULARDO | 64
KARA | DANKPEN | DANKPEN 1 | KATCHAMBA | NAWAKOU | 140
KARA | DANKPEN | DANKPEN 1 | KATCHAMBA | TCHERKPENI | 18
KARA | DANKPEN | DANKPEN 1 | KATCHAMBA | NAMBI-KARA | 37
KARA | DANKPEN | DANKPEN 1 | KATCHAMBA | KATCHAMBA-CENTRE | 139

## KOUTCHETCHEOU
REGION | PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | LOCALITE | NBRE DE MENAGE A ENROLER | NBRE DE MENAGE ENROLE | RESTE A ENROLER | OBSERVATIONS/ DIFFICULTES
KARA | DANKPEN | DANKPEN 2 | KOUTCHETCHEOU | LANGA | 187
KARA | DANKPEN | DANKPEN 2 | KOUTCHETCHEOU | KOUKPAMBARK | 96
KARA | DANKPEN | DANKPEN 2 | KOUTCHETCHEOU | ESSOBODI | 54
KARA | DANKPEN | DANKPEN 2 | KOUTCHETCHEOU | GOUMTE | 63
KARA | DANKPEN | DANKPEN 2 | KOUTCHETCHEOU | IKOUBALBOU | 12
KARA | DANKPEN | DANKPEN 2 | KOUTCHETCHEOU | KOUKARK | 36
KARA | DANKPEN | DANKPEN 2 | KOUTCHETCHEOU | LIBEDO | 46
KARA | DANKPEN | DANKPEN 2 | KOUTCHETCHEOU | KOUTCHETCHEOU-CENTRE | 226
KARA | DANKPEN | DANKPEN 2 | KOUTCHETCHEOU | N'GNOBOUNI | 60
KARA | DANKPEN | DANKPEN 2 | KOUTCHETCHEOU | KLOUKPEN | 55

## KPINZINDE
REGION | PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | LOCALITE | NBRE DE MENAGE A ENROLER | NBRE DE MENAGE ENROLE | RESTE A ENROLER | OBSERVATIONS/ DIFFICULTES
KARA | KOZAH | KOZAH 3 | KPINZINDE | AGBANG | 90
KARA | KOZAH | KOZAH 3 | KPINZINDE | KPINZINDÈ | 90
KARA | KOZAH | KOZAH 3 | KPINZINDE | ADOMDÈ | 90
KARA | KOZAH | KOZAH 3 | KPINZINDE | WÉKÉLI | 114

## LAMA-DESSI
REGION | PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | LOCALITE | NBRE DE MENAGE A ENROLER | NBRE DE MENAGE ENROLE | RESTE A ENROLER | OBSERVATIONS/ DIFFICULTES
KARA | BINAH | BINAH 1 | LAMA-DESSI | TCHIKAWA | 90
KARA | BINAH | BINAH 1 | LAMA-DESSI | FARENDE | 101
KARA | BINAH | BINAH 1 | LAMA-DESSI | FARENG POUH | 66
KARA | BINAH | BINAH 1 | LAMA-DESSI | HOULAH | 124
KARA | BINAH | BINAH 1 | LAMA-DESSI | KEHESSIDA | 114
KARA | BINAH | BINAH 1 | LAMA-DESSI | KPAMLO | 68

## NANDOUTA
REGION | PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | LOCALITE | NBRE DE MENAGE A ENROLER | NBRE DE MENAGE ENROLE | RESTE A ENROLER | OBSERVATIONS/ DIFFICULTES
KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | POSSAO | 78
KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | TCHADOU | 50
KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | KPADJOLE | 74 | 69 | 0 | 3 sont absents et 2 ont brûlé leur PV de consentement
KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | KPANDJA | 72 | 72 | 0
KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | BOWIDO | 63
KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | MOMPANI | 37 | 7 | 30
KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | TAAMAN | 26
KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | KPASSAMOANE | 44
KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | BITCHABE | 105 | 105 | 0
KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | KLOUKPON | 193 | 171 | 22 | c'est le village sur lequel nous sommes actuellement, nous allons le terminer demain
KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | DIAB | 32
KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | KPATALDO | 51 | 51
KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | N’NABONNE | 22
KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | NANDOUTA-CENTRE | 302 | 297 | 5
KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | IWEPI | 96
KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | LIWOLBO | 48

## SANDA-KAGBANDA
REGION | PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | LOCALITE | NBRE DE MENAGE A ENROLER | NBRE DE MENAGE ENROLE | RESTE A ENROLER | OBSERVATIONS/ DIFFICULTES
KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | LAOUDA | 29
KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | TCHAKASSOU | 77
KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | SOWALI | 80
KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | BATHO | 88
KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | AKPADIBIYO | 126
KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | TAWADE | 152
KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | PITANKPARE | 60
KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | KPANKOLONGH | 60
KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | BOUWAI | 83
KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | TCHABOUA | 101
KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | AGUINDA | 81
KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | KOUNDOUM CENTRE | 116
KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | KOUNDOUM PEULH | 111
KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | MAOWAI | 91
KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | SANDA_TE | 71
KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | SIMBINE | 77
KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | KOUNDOUMTA | 116
KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | SAMBA | 109
KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | LIYEWAI | 56

## SOUDOU
REGION | PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | LOCALITE | NBRE DE MENAGE A ENROLER | NBRE DE MENAGE ENROLE | RESTE A ENROLER | OBSERVATIONS/ DIFFICULTES
KARA | ASSOLI | ASSOLI 3 | SOUDOU | ESSOWAZINA | 74
KARA | ASSOLI | ASSOLI 3 | SOUDOU | SOUDOU | 90
KARA | ASSOLI | ASSOLI 3 | SOUDOU | SOUDOU PEULH | 124
KARA | ASSOLI | ASSOLI 3 | SOUDOU | GBAO | 156
KARA | ASSOLI | ASSOLI 3 | SOUDOU | KOLO | 89
KARA | ASSOLI | ASSOLI 3 | SOUDOU | SOM-GAOUDÈ | 87
KARA | ASSOLI | ASSOLI 3 | SOUDOU | TCHALIMDÈ | 90
KARA | ASSOLI | ASSOLI 3 | SOUDOU | TCHANDJO-LAO | 10

## SOUMDINA
REGION | PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | LOCALITE | NBRE DE MENAGE A ENROLER | NBRE DE MENAGE ENROLE | RESTE A ENROLER | OBSERVATIONS/ DIFFICULTES
KARA | KOZAH | KOZAH 1 | SOUMDINA | SODOWA | 90
KARA | KOZAH | KOZAH 1 | SOUMDINA | TCHOWOU | 106
KARA | KOZAH | KOZAH 1 | SOUMDINA | AGNADÈ | 94
KARA | KOZAH | KOZAH 1 | SOUMDINA | EWÈDÈ | 90
KARA | KOZAH | KOZAH 1 | SOUMDINA | KAADÈ | 102
KARA | KOZAH | KOZAH 1 | SOUMDINA | KARÈ | 90
KARA | KOZAH | KOZAH 1 | SOUMDINA | KASSI | 33
KARA | KOZAH | KOZAH 1 | SOUMDINA | KATAKPA | 107
KARA | KOZAH | KOZAH 1 | SOUMDINA | KOUGBÈLÈKOU | 114
KARA | KOZAH | KOZAH 1 | SOUMDINA | PIDA | 90
KARA | KOZAH | KOZAH 1 | SOUMDINA | POWAYI | 117
KARA | KOZAH | KOZAH 1 | SOUMDINA | SÈTIDÈ | 80
KARA | KOZAH | KOZAH 1 | SOUMDINA | TCHÈOU | 90

## YADE
REGION | PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | LOCALITE | NBRE DE MENAGE A ENROLER | NBRE DE MENAGE ENROLE | RESTE A ENROLER | OBSERVATIONS/ DIFFICULTES
KARA | KOZAH | KOZAH 2 | YADE | AGBANDÈ | 102
KARA | KOZAH | KOZAH 2 | YADE | LOWA | 105

## EQUIPE 1 (hidden)
N° Equipe | REGION | PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | LOCALITE | Nbre de menage Enquêtés (PMT) | Nbre de ménages prévus pour la validation | Nbre de ménages validés | GAP | Nbre de ménages rejetés | Nbre de ménages restants sur la liste | Observations/Difficultés
1 | KARA | DANKPEN | DANKPEN 1 | KATCHAMBA | FABRIDO | 143 | 90 | 90 | 0 | 0 | 53
| KARA | DANKPEN | DANKPEN 1 | KATCHAMBA | DJABOKOU | 286 | 90 | 90 | 0 | 2 | 194
| KARA | DANKPEN | DANKPEN 1 | KATCHAMBA | KOULARDO | 64 | 90 | 64 | -26 | 0 | 0 | Sur le PV de l'enquête PMT le nombre de ménages enquêté est 66 différent de celui figurant sur la liste PMT synchronisée par les enquêteurs qui est 64
| KARA | DANKPEN | DANKPEN 1 | KATCHAMBA | NAWAKOU | 180 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90
| KARA | DANKPEN | DANKPEN 1 | KATCHAMBA | TCHERKPENI | 18 | 90 | 18 | -72 | 0 | 0 | Sur le PV de l'enquête PMT le nombre de ménages enquêté est 17 alors sur la liste de validation il y a 18 ménages enquêtés
| KARA | DANKPEN | DANKPEN 1 | KATCHAMBA | NAMBI-KARA | 37 | 90 | 37 | -53 | 0 | 0
| KARA | DANKPEN | DANKPEN 1 | KATCHAMBA | KATCHAMBA-CENTRE | 207 | 90 | 90 | 0 | 4 | 113 | le PV de l'enquête PMT n'est pas disponible dans le village
| KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | POSSAO | 83 | 90 | 78 | -12 | 5 | 0
| KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | TCHADOU | 50 | 90 | 50 | -40 | 0 | 0
| KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | KPADJOLE | 74 | 90 | 74 | -16 | 0 | 0
| KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | KPANDJA | 72 | 90 | 72 | -18 | 0 | 0
| KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | BOWIDO | 63 | 90 | 63 | -27 | 0 | 0 | Le PV d'enquête contient 65 ménages enquêtés mais la liste de validation contient 63 ménages.
Total | [5 empty] | 1277 | 1080 | 816 | -264 | 11 | 450 | 0

## EQUIPE 2 (hidden)
N° Equipe | REGION | PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | LOCALITE | Nbre de menage Enquêtés (PMT) | Nbre de ménages prévus pour la validation | Nbre de ménages validés | GAP | Nbre de ménages rejetés | Nbre de ménages restants sur la liste | Observations/Difficultés
2 | KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | MOMPANI | 37 | 90 | 37 | -53 | 0 | 0 | Forte mobilisation communautaire : 37 ménages validés sur 37 enquêtés. La communauté a toutefois signalé l’absence de certains ménages déplacés pour des travaux champêtres.
| KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | TAAMAN | 27 | 90 | 26 | -64 | 1 | 0 | un rejet ( doublon)
| KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | KPASSAMOANE | 44 | 90 | 44 | -46 | 0 | 0
| KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | BITCHABE | 111 | 90 | 90 | 0 | 1 | 20 | Le nombre de ménages inscrit (110) sur le PV d'enquête PMT est différent du nombre inscrit sur la liste de classement des ménages (111) 90 ménage validé sur 111 Un rejet ( directeur d'école)
| KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | KLOUKPON | 194 | 90 | 90 | 0 | 1 | 103 | Le nombre de ménages inscrits sur le procès-verbal (PV) de l’enquête PMT, soit 193, diffère de celui figurant sur la liste de classement des ménages, qui est de 194. On note un rejet ( Enseignant d'Etat)
| KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | DIAB | 33 | 90 | 32 | -58 | 1 | 0 | un rejet ( Directeur d'école)
| KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | KPATALDO | 52 | 90 | 51 | -39 | 1 | 0 | On note 1 rejet (Directeur d'école)
| KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | N’NABONNE | 22 | 90 | 22 | -68 | 0 | 0
| KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | NANDOUTA-CENTRE | 307 | 90 | 90 | 0 | 2 | 215 | On a enregistré deux rejets (un enseignant et un étudiant)
| KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | IWEPI | 96 | 90 | 90 | 0 | 0 | 6 | Deux ménages n'ont pas été touchés par l'enquête PMT
| KARA | DANKPEN | DANKPEN 3 | NANDOUTA | LIWOLBO | 48 | 90 | 48 | -42 | 0 | 0 | Forte mobilisation communautaire, 48 ménages validés sur 48 enquêtés. On notes 07 ménages qui n'ont pas été touchés par l'enquête PMT
Total | [5 empty] | 971 | 990 | 620 | -370 | 7 | 344

## EQUIPE 3 (hidden)
N° Equipe | REGION | PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | LOCALITE | Nbre de menage Enquêtés (PMT) | Nbre de ménages prévus pour la validation | Nbre de ménages validés | GAP | Nbre de ménages rejetés | Nbre de ménages restants sur la liste | Observations/Difficultés
3 | KARA | DANKPEN | DANKPEN 2 | KOUTCHETCHEOU | LANGA | 197 | 90 | 90 | 0 | 4 | 103
| KARA | DANKPEN | DANKPEN 2 | KOUTCHETCHEOU | KOUKPAMBARK | 100 | 90 | 90 | 0 | 3 | 7
| KARA | DANKPEN | DANKPEN 2 | KOUTCHETCHEOU | ESSOBODI | 55 | 90 | 54 | -36 | 1 | 0 | Le ménage rejeté est un doublon
| KARA | DANKPEN | DANKPEN 2 | KOUTCHETCHEOU | GOUMTE | 63 | 90 | 63 | -27 | 0 | 0 | le PMT 52 ne se retrouve pas dans le lot des PV de consentement imprimés
| KARA | DANKPEN | DANKPEN 2 | KOUTCHETCHEOU | IKOUBALBOU | 13 | 90 | 12 | -78 | 1 | 0
| KARA | DANKPEN | DANKPEN 2 | KOUTCHETCHEOU | KOUKARK | 37 | 90 | 36 | -54 | 0 | 1 | sur la la liste imprimée, il y'a eu un doublon de ménage qui est considéré comme ménage rejeté
| KARA | DANKPEN | DANKPEN 2 | KOUTCHETCHEOU | LIBEDO | 46 | 90 | 46 | -44 | 0 | 0
| KARA | DANKPEN | DANKPEN 2 | KOUTCHETCHEOU | KOUTCHETCHEOU-CENTRE | 241 | 90 | 90 | 0 | 4 | 147
| KARA | DANKPEN | DANKPEN 2 | KOUTCHETCHEOU | N'GNOBOUNI | 61 | 90 | 60 | -30 | 1 | 0 | le nombre de ménages enquêtés est de 64 alors que sur la liste imprimée, nous avons 61 ménages et nous manquons le deuxième PV du PMT 44
| KARA | DANKPEN | DANKPEN 2 | KOUTCHETCHEOU | KLOUKPEN | 59 | 90 | 55 | -35 | 4 | 0
| KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | LAOUDA | 29 | 90 | 29 | -61 | 0 | 0
| KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | KAGBANDA | 254 | 90 | 90 | 0 | 18 | 146
Total | [5 empty] | 1155 | 1080 | 715 | -365 | 36 | 404 | 0

## EQUIPE 4 (hidden)
N° Equipe | REGION | PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | LOCALITE | Nbre de menage Enquêtés (PMT) | Nbre de ménages prévus pour la validation | Nbre de ménages validés | GAP | Nbre de ménages rejetés | Nbre de ménages restants sur la liste | Observations/Difficultés
4 | KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | TCHAKASSOU | 78 | 90 | 77 | -13 | 1 | 0 | Nombreux sont les ménages qui ont été enquêtés mais n'ayant pas leurs noms sur la liste de validation
| KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | SOWALI | 86 | 90 | 80 | -10 | 6 | 0
| KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | BATHO | 91 | 90 | 88 | -2 | 3 | 0
| KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | AKPADIBIYO | 152 | 90 | 90 | 0 | 12 | 50
| KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | TAWADE | 181 | 90 | 90 | 0 | 12 | 79
| KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | PITANKPARE | 63 | 90 |  | -90 |  | 63
| KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | KPANKOLONGH | 63 | 90 | 60 | -30 | 3 | 0 | nombreux sont ceux qui se sont plaints d'avoir été enquêté mais n'ayant pas leurs noms sur la liste des enquêtés
| KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | BOUWAI | 90 | 90 | 85 | -5 | 5 | 0 | Certains ménages se sont plaints d'avoir été enquêté mais n'ayant pas leurs noms sur la liste des enquêtés
| KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | TCHABOUA | 106 | 90 | 90 | 0 | 2 | 14 | Certains ménages se sont plaints d'avoir été enquêté mais n'ayant pas leurs noms sur la liste des enquêtés
| KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | AGUINDA | 92 | 90 | 81 | -9 | 11 | 0
| KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | KOUNDOUM CENTRE | 206 | 90 | 90 | 0 | 1 | 115
| KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | KOUNDOUM PEULH | 115 | 90 | 90 | 0 | 4 | 21
Total | [5 empty] | 1323 | 1080 | 921 | -159 | 60 | 342 | 0

## EQUIPE 5 (hidden)
N° Equipe | REGION | PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | LOCALITE | Nbre de menage Enquêtés (PMT) | Nbre de ménages prévus pour la validation | Nbre de ménages validés | GAP | Nbre de ménages rejetés | Nbre de ménages restants sur la liste | Observations/Difficultés
5 | KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | MAOWAI | 91 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1
| KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | SANDA_TE | 72 | 90 | 71 | -19 | 1 | 0 | le ménage rejeté est un enseignant d'Etat
| KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | SIMBINE | 78 | 90 | 77 | -13 | 1 | 0 | 1 ménage proposé par le village.enregistré comme les membres d'un autre ménage et 1 ménage exclu lors de l'enquête pour raison qu'elle a fait sa carte dans un autre village
| KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | KOUNDOUMTA | 116 | 90 | 90 | 0 | 0 | 26 | Un quartier li n'a pas été touché par l'enquête
| KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | SAMBA | 113 | 90 | 90 | 0 | 1 | 22 | Sur le PV d'enquête,le nombre de ménages enquêtés est de 118 alors que sur la liste imprimé c'est 113 menages
| KARA | BASSAR | BASSAR 4 | SANDE-KAGBANDA | LIYEWAI | 56 | 90 | 56 | -34 | 0 | 0 | 5 ménages estiment enquêtés mais leur nom ne figurent pas sur la liste imprimée pour la validation mais le nombre de ménages sur le PV d'enquête est concordant avec la liste imprimée
| KARA | KOZAH | KOZAH 3 | DJAMDE | BOUNODA | 80 | 90 | 80 | -10 | 0 | 0
| KARA | KOZAH | KOZAH 3 | DJAMDE | KPANDE-KOLI | 164 | 90 | 90 | 0 | 2 | 72
| KARA | KOZAH | KOZAH 3 | DJAMDE | YAKA-WAYA | 87 | 90 | 87 | -3 | 0 | 0
| KARA | KOZAH | KOZAH 3 | DJAMDE | BOUDA | 152 | 90 | 90 | 0 | 4 | 58
| KARA | KOZAH | KOZAH 3 | DJAMDE | PIYAYO | 175 | 90 |  | -90 |  | 175
Total | [5 empty] | 1184 | 990 | 821 | -169 | 9 | 354 | 0

## EQUIPE 6 (hidden)
N° Equipe | REGION | PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | LOCALITE | Nbre de menage Enquêtés (PMT) | Nbre de ménages prévus pour la validation | Nbre de ménages validés | GAP | Nbre de ménages rejetés | Nbre de ménages restants sur la liste | Observations/Difficultés
6 | KARA | KOZAH | KOZAH 3 | DJAMDE | SINTCHI | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0
| KARA | KOZAH | KOZAH 3 | DJAMDE | TOUNBOUA | 85 | 90 | 85 | -5 | 0 | 0 | Le procès verbal de l'enquête fait état de 79 alors que la liste fournie par * l'INSEED en mentionne 85
| KARA | ASSOLI | ASSOLI 3 | SOUDOU | ESSOWAZINA | 74 | 90 | 74 | -16 | 0 | 0
| KARA | ASSOLI | ASSOLI 3 | SOUDOU | SOUDOU | 420 | 90 | 90 | 0 | 0 | 330
| KARA | ASSOLI | ASSOLI 3 | SOUDOU | SOUDOU PEULH | 191 | 90 | 90 | 0 | 0 | 101 | un doublon
| KARA | ASSOLI | ASSOLI 3 | SOUDOU | GBAO | 160 | 90 |  | -90 |  | 160
| KARA | ASSOLI | ASSOLI 3 | SOUDOU | KOLO | 89 | 90 | 89 | -1 | 0 | 0
| KARA | ASSOLI | ASSOLI 3 | SOUDOU | SOM-GAOUDÈ | 87 | 90 | 87 | -3 | 0 | 0
| KARA | ASSOLI | ASSOLI 3 | SOUDOU | TCHALIMDÈ | 312 | 90 | 90 | 0 | 0 | 222
| KARA | ASSOLI | ASSOLI 3 | SOUDOU | TCHANDJO-LAO | 10 | 90 | 10 | -80 | 0 | 0
| KARA | KOZAH | KOZAH 3 | KPINZINDE | AGBANG | 383 | 90 |  | -90 |  | 383
| KARA | KOZAH | KOZAH 3 | KPINZINDE | KPINZINDÈ | 656 | 90 |  | -90 |  | 656
Total | [5 empty] | 2557 | 1080 | 705 | -375 | 0 | 1852 | 0

## EQUIPE 7 (hidden)
N° Equipe | REGION | PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | LOCALITE | Nbre de menage Enquêtés (PMT) | Nbre de ménages prévus pour la validation | Nbre de ménages validés | GAP | Nbre de ménages rejetés | Nbre de ménages restants sur la liste | Observations/Difficultés
7 | KARA | KOZAH | KOZAH 3 | KPINZINDE | ADOMDÈ | 704 | 90 |  | -90 |  | 704
| KARA | KOZAH | KOZAH 3 | KPINZINDE | WÉKÉLI | 115 | 90 |  | -90 |  | 115
| KARA | KOZAH | KOZAH 4 | ATCHANGBANDE | BÈBÈDA | 864 | 90 |  | -90 |  | 864
| KARA | KOZAH | KOZAH 4 | ATCHANGBANDE | KOUDJOUKADA | 876 | 90 |  | -90 |  | 876
| KARA | KOZAH | KOZAH 4 | ATCHANGBANDE | ATCHANGBADÈ | 980 | 90 |  | -90 |  | 980
| KARA | KOZAH | KOZAH 4 | ATCHANGBANDE | BOUNOH | 377 | 90 |  | -90 |  | 377
| KARA | KOZAH | KOZAH 4 | ATCHANGBANDE | TCHITCHAO-WAYA | 83 | 90 |  | -90 |  | 83
| KARA | KOZAH | KOZAH 1 | SOUMDINA | SODOWA | 191 | 90 |  | -90 |  | 191
| KARA | KOZAH | KOZAH 1 | SOUMDINA | TCHOWOU | 108 | 90 |  | -90 |  | 108
| KARA | KOZAH | KOZAH 1 | SOUMDINA | AGNADÈ | 142 | 90 |  | -90 |  | 142
| KARA | KOZAH | KOZAH 1 | SOUMDINA | EWÈDÈ | 193 | 90 |  | -90 |  | 193
| KARA | KOZAH | KOZAH 1 | SOUMDINA | KAADÈ | 105 | 90 |  | -90 |  | 105
Total | [5 empty] | 4738 | 1080 | 0 | -1080 | 0 | 4738 | 0

## EQUIPE 8 (hidden)
N° Equipe | REGION | PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | LOCALITE | Nbre de menage Enquêtés (PMT) | Nbre de ménages prévus pour la validation | Nbre de ménages validés | GAP | Nbre de ménages rejetés | Nbre de ménages restants sur la liste | Observations/Difficultés
8 | KARA | KOZAH | KOZAH 1 | SOUMDINA | KARÈ | 217 | 90 | 90 | 0 | 0 | 127 | Sur le PV de l'enquête le nombre de ménages enquêtés est 189 mais la liste des ménages fournie par l'INSEED mentionne 217
| KARA | KOZAH | KOZAH 1 | SOUMDINA | KASSI | 33 | 90 | 33 | -57 | 0 | 0
| KARA | KOZAH | KOZAH 1 | SOUMDINA | KATAKPA | 111 | 90 | 90 | 0 | 4 | 17 | Les 4 ménages rejetés sont constitués de 2 enseignants, 1 doublon et 1 non résident.
| KARA | KOZAH | KOZAH 1 | SOUMDINA | KOUGBÈLÈKOU | 122 | 90 | 90 | 0 | 4 | 28
| KARA | KOZAH | KOZAH 1 | SOUMDINA | PIDA | 453 | 90 | 90 | 0 | 0 | 363
| KARA | KOZAH | KOZAH 1 | SOUMDINA | POWAYI | 119 | 90 | 90 | 0 | 1 | 28
| KARA | KOZAH | KOZAH 1 | SOUMDINA | SÈTIDÈ | 83 | 90 | 80 | -10 | 3 | 0
| KARA | KOZAH | KOZAH 1 | SOUMDINA | TCHÈOU | 310 | 90 | 90 | 0 | 0 | 220
| KARA | KOZAH | KOZAH 2 | YADE | AGBANDÈ | 167 | 90 | 90 | 0 | 1 | 76
| KARA | KOZAH | KOZAH 2 | YADE | LOWA | 257 | 90 | 90 | 0 | 0 | 167
| KARA | BINAH | BINAH 1 | LAMA-DESSI | TCHIKAWA | 444 | 90 |  | -90 |  | 444
| KARA | BINAH | BINAH 1 | LAMA-DESSI | FARENDE | 110 | 90 | 90 | 0 | 3 | 17
Total | [5 empty] | 2426 | 1080 | 923 | -157 | 16 | 1487 | 0

## EQUIPE 9 (hidden)
N° Equipe | REGION | PREFECTURE | COMMUNE | CANTON | LOCALITE | Nbre de menage Enquêtés (PMT) | Nbre de ménages prévus pour la validation | Nbre de ménages validés | GAP | Nbre de ménages rejetés | Nbre de ménages restants sur la liste | Observations/Difficultés
9 | KARA | BINAH | BINAH 1 | LAMA-DESSI | FARENG POUH | 68 | 90 | 66 | -24 | 0 | 2 | sur la liste 68 sont enquêtés. Parmi les 68, il y a 2 doublons. (le CVD a précisé que c'est 66 ménages qui sont enquêtés).
| KARA | BINAH | BINAH 1 | LAMA-DESSI | HOULAH | 137 | 90 | 90 | 0 | 1 | 46
| KARA | BINAH | BINAH 1 | LAMA-DESSI | KEHESSIDA | 128 | 90 | 90 | 0 | 6 | 32
| KARA | BINAH | BINAH 1 | LAMA-DESSI | KPAMLO | 69 | 90 | 68 | -22 | 0 | 1 | Sur la liste il y a 69 ménages enquêtés, mais avec 1 doublon.
| KARA | DOUFELGOU | DOUFELGOU 1 | BAGA | HOUNAHOU | 144 | 90 | 90 | 0 | 7 | 47
| KARA | DOUFELGOU | DOUFELGOU 1 | BAGA | KIRGAH | 345 | 90 | 90 | 0 | 3 | 252
| KARA | DOUFELGOU | DOUFELGOU 1 | BAGA | KOUDGOUA | 244 | 90 | 90 | 0 | 0 | 154
| KARA | DOUFELGOU | DOUFELGOU 1 | BAGA | KOULINTE | 136 | 90 | 90 | 0 | 5 | 41
| KARA | DOUFELGOU | DOUFELGOU 1 | BAGA | MARAGOU | 244 | 90 | 90 | 0 | 3 | 151
| KARA | DOUFELGOU | DOUFELGOU 1 | BAGA | SAMARAGOU | 351 | 90 | 90 | 0 | 3 | 258
| KARA | DOUFELGOU | DOUFELGOU 2 | ANIMA | ANIMA 1 | 156 | 90 | 90 | 0 | 2 | 64
| KARA | DOUFELGOU | DOUFELGOU 2 | ANIMA | ANIMA 2 | 114 | 90 | 90 | 0 | 7 | 17
Total | [5 empty] | 2136 | 1080 | 1034 | -46 | 37 | 1065 | 0